智合医药即时零售

ERP + 中台系统

一期技术方案建议书

版本：v1.0

日期：2026 年 5 月 27 日

适用范围：一期（1–2 个月）核心刚需建设

范围摘要：采购对账自动化 · 门店补货计划自动生成 · 三平台商品/库存同步中台

一期技术方案建议书

版本：v1.0 日期：2026 年 5 月 27 日 适用范围：一期（1–2 个月）核心刚需建设 范围摘要：采购对账自动化 + 门店补货计划自动生成 + 三平台商品/库存同步中台

一、我们对您业务的理解

在出方案之前，先把我们对智合业务的理解讲清楚，避免技术方案脱离实际。

1.1 您是一家"运营+供应链"双轮驱动的公司

运营侧：替药店做美团 / 饿了么 / 京东 O2O 三平台的代运营，按销售额 3% 收取运营费；

供应链侧：自营或代采，向药店统一供货，赚取采销价差与供应商返利；

规模特征：管理数百家门店，订单量在 O2O 高频小单场景下属于"高并发、低客单、强时效"，与传统医药 B2B 系统差别巨大。

1.2 当前真正的瓶颈不是"没有系统"，而是"信息断点"

我们梳理了您描述的现状，把痛点抽象为四类信息断点：

| 断点 | 现状表现 | 根因 |
| --- | --- | --- |
| 采购—财务断点 | 对账靠翻合同/聊天记录/Excel | 合同条款、订单、入库、发票四份数据没打通 |
| 运营—采购断点 | 门店补货靠人提需求 | 销量、库存、补货周期没有联动模型 |
| 中台—平台断点 | 三平台手工上架、手工改库存 | 没有统一的商品主数据和库存中心 |
| 财务—门店断点 | 运营费靠微信催 | 销售数据、对账单、回款没形成闭环 |

一期我们要做的，就是把前三个断点一次性打通，第四个断点（财务-门店、分账）放到二期，原因后面会说明。

1.3 医药即时零售场景下，系统必须额外满足的约束

这一段尤其重要，是判断方案专业度的关键，我们替您把行业合规与平台规则的"坑"提前列出来：

GSP 合规：药品采购需保留供应商资质、首营记录、批号批次、有效期，对账单/出入库单需可追溯；

效期与批号：近效期商品需自动预警，先进先出（FEFO）需落到拣货逻辑里；

平台医药类目特殊审核：美团/饿了么/京东药品类目对资质、说明书、规格、剂型字段强校验，主数据模型必须按"医药口径"设计，不能用普通快消的字段；

价格政策：处方药与 OTC、引流品与利润品在三平台定价差异巨大，库存共享、价格独立是硬性需求；

超卖零容忍：三平台异步扣减若不严格串行，极易超卖，且药品超卖一旦发生差评、投诉、平台扣分代价远高于普通快消。

这些约束会直接影响一期数据库设计与中台架构选型，下文方案中会逐一回应。

二、一期建设目标与边界

2.1 一期目标（KPI 视角）

| 业务指标 | 现状 | 一期目标 |
| --- | --- | --- |
| 采购对账人均耗时 | 每月 3–5 人日/人 | 下降 80%，月结当日出对账单 |
| 补货计划生成 | 100% 人工 | 80% 自动生成，运营只做审核 |
| 三平台上架/库存同步耗时 | 单品 ~15 分钟 × 3 平台 | 一键同步 < 30 秒，库存秒级一致 |
| 超卖率 | 偶发 | 趋近 0（双重防护：扣减串行 + 安全库存阈值） |
| 商品主数据准确率 | — | ≥ 95%（统一源头、平台只读消费） |

2.2 一期范围（IN / OUT）

IN（一期交付）

采购订单管理 + 合同/返利规则引擎 + 内外部对账模块

商品主数据中心（PIM）+ 三平台同步中台

统一库存中心 + 实时扣减/防超卖

门店补货建议引擎（销量预测 + 安全库存模型）+ 一键转采购单

供应商门户（轻量版，仅对账确认）

基础权限、组织、审计日志、看板报表

OUT（不在一期）

仓库 WMS 全流程（拣货/出库/物流追踪 → 二期）

门店收货扫码、报损、上架 APP（→ 二期）

运营费自动对账与催收（→ 二期）

分账系统对接支付通道（→ 二期，需金融资质准备期）

BI 高级分析、AI 智能补货升级（→ 三期可选）

为什么这样切：一期把"采—销—存"的数据底座先立起来，二期所有功能（WMS、报损、对账、分账）都是在这套底座上做流程外延，避免推倒重来。

三、整体技术架构

3.1 架构总览

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                       接入层 (Access Layer)                       │
│  Web 控制台 │ 移动端 H5 │ 供应商门户 │ 开放 API (OpenAPI)        │
└──────────────┬──────────────────────────────────┬───────────────┘
               │                                  │
┌──────────────▼──────────────────────────────────▼───────────────┐
│                       网关层 (API Gateway)                        │
│       鉴权 / 限流 / 灰度 / 审计日志 / 幂等控制                    │
└──────────────┬──────────────────────────────────────────────────┘
               │
┌──────────────▼──────────────────────────────────────────────────┐
│                    业务服务层 (Domain Services)                   │
│ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐│
│ │ 采购对账  │ │  PIM 商品 │ │  IMS 库存 │ │ 补货引擎  │ │ 供应商   ││
│ │  服务    │ │   主数据   │ │   中心   │ │  服务    │ │  门户   ││
│ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘│
└──────────────┬──────────────────────────────────────────────────┘
               │
┌──────────────▼──────────────────────────────────────────────────┐
│                  中台能力层 (Platform Capability)                  │
│  规则引擎  │ 消息总线 │ 任务调度 │ 文件/票据存储     │
└──────────────┬──────────────────────────────────────────────────┘
               │
┌──────────────▼──────────────────────────────────────────────────┐
│                  对外集成层 (Integration Layer)                    │
│  美团开放平台 │ 饿了么开放平台 │ 京东到家开放平台 │ 飞书 │ ERP  │
└──────────────┬──────────────────────────────────────────────────┘
               │
┌──────────────▼──────────────────────────────────────────────────┐
│              数据与基础设施层 (Data & Infrastructure)              │
│  MySQL (业务) │ Redis (缓存/库存锁) │ Kafka (事件) │ ES (检索)   │
│  对象存储 (合同/票据/图片) │ 监控告警 │ 日志中心 │ 备份容灾       │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

3.2 关键技术选型

| 模块 | 选型 | 选型理由 |
| --- | --- | --- |
| 后端框架 | Java 17 + Spring Boot 3 + Spring Cloud Alibaba | 生态成熟、医药 ERP 同行普遍采用，招聘成本可控 |
| 前端框架 | React 18 + TypeScript + Ant Design Pro | 中后台标准组合，UI 一致性好、上手快 |
| 移动端（供应商门户） | H5 + 企业微信容器 | 不开发 App，企微原生免登 |
| 主数据库 | MySQL 8.0（主从 + 读写分离） | 业务数据强一致 |
| 缓存与库存锁 | Redis 7（Cluster 模式） | 库存扣减性能与原子性保障 |
| 消息中间件 | Apache Kafka | 三平台库存事件、采购事件解耦，支撑后续二期分账 |
| 任务调度 | XXL-Job | 对账单生成、补货建议生成、平台同步重试 |
| 全文检索 | Elasticsearch 8 | 商品多维度搜索、对账明细查询 |
| 规则引擎 | Drools 8（或 QLExpress 轻量替代） | 返利规则、补货规则、价格规则可视化配置 |
| 部署 | Docker + Kubernetes（阿里云 ACK） | 弹性伸缩、灰度发布 |
| 监控 | Prometheus + Grafana + SkyWalking | 库存同步链路全程可观测 |

3.3 部署架构（生产环境推荐）

环境分层：开发环境 / 测试环境 / 生产环境，三套独立。

高可用：应用 K8s 多副本；MySQL 一主两从 ；Redis Cluster 三主三从；

安全：VPC 内网隔离 + 堡垒机；接口全 HTTPS；敏感字段（供应商账号、合同金额）国密 SM4 加密落库。

备份：MySQL 每日全备 + binlog 实时备份，RPO ≤ 5 分钟，RTO ≤ 30 分钟。

四、核心模块详细设计

4.1 模块一：采购对账自动化

4.1.1 模块全景

合同管理 ─┐
            ├─→ 采购订单 ─→ 入库单 ─→ 发票 ─→ 内部三单匹配 ─→ 差异报告
   供应商   ─┘                                     │
   返利规则 ──────────────────→ 返利计算 ─→ 应返 vs 实返 ─→ 预警
                                              │
                       结算周期到期 ─→ 对账单生成 ─→ 推送供应商门户 ─→ 在线确认

4.1.2 核心数据模型（简化版）

supplier              供应商主数据（资质、银行账户、结算方式）
supplier_contract     合同（账期、起止日期、商品范围、价格政策）
rebate_rule           返利规则（阶梯/年返/季返/品类返/任务返）
purchase_order        采购订单（订单主表）
purchase_order_item   采购订单明细（关联合同条款、应付单价）
inbound_order         入库单（关联采购订单，含批号、效期、实收数量）
invoice               发票（关联采购订单/入库单）
reconciliation        对账单（按结算周期聚合）
reconciliation_diff   对账差异明细
rebate_ledger         返利台账（应返、实返、差额、状态）

关键设计：合同条款"快照"机制。每张采购订单生成时，自动从合同复制一份条款快照存入订单（不是引用），保证后续合同改动不影响历史订单的对账。这是医药 ERP 最容易出问题的地方，我们用快照规避。

4.1.3 关键能力实现

(1) 采购订单关联合同与自动计算

采购员创建订单时选择供应商，系统自动加载该供应商有效期内的合同；

选择商品后，按"商品 → 合同条款 → 价格"三级匹配，自动带出应付单价、税率、账期；

整单提交后，系统自动计算应付金额、预估返利金额，挂入"应付台账"。

(2) 返利规则引擎

支持五种规则模板（一期全部实现）：

| 规则类型 | 示例 | 触发方式 |
| --- | --- | --- |
| 阶梯返利 | 月采购满 100 万返 2%，满 200 万返 3% | 每月结算日触发 |
| 任务返利 | 季度完成 500 万任务额外返 1% | 季度末触发 |
| 品类返利 | 某品牌品类销售额的 5% | 实时累计 |
| 年度返利 | 全年累计 ≥ 1000 万返 1% | 年底触发 |
| 一次性返利 | 新品入仓一次性返 X 元 | 入库即触发 |

规则配置走可视化界面，业务可自助配置，避免改一次规则要找开发。

(3) 对账单自动生成与差异检测

每个供应商结算周期到期前一天，调度任务自动跑：

聚合该周期内所有"已入库"采购订单；

三单匹配：采购订单（应付） vs 入库单（实收） vs 发票（票面金额）；

任何一项不一致进入 reconciliation_diff 表，生成差异报告。

差异分级：

绿灯（≤ 1%）：系统自动放行；

黄灯（1%–5%）：推送采购员审核；

红灯（> 5% 或金额超 1 万）：推送采购主管 + 财务双人确认。

(4) 供应商门户

通过短信 + 企微 + 邮件三通道推送对账单链接；

供应商扫码登录（手机号 + 验证码），看到本期对账单与历史记录；

可执行"确认"、"反馈差异"两个动作，差异反馈自动回流到智合采购员；

所有操作留痕，作为后续法务证据。

(5) 返利预警

应返时间到期 +15 天，实返金额 < 应返的 80%，自动预警；

预警分级推送到采购员、采购主管、财务总监。

4.2 模块二：门店补货计划自动生成

4.2.1 模块全景

销售数据（三平台订单回传）─┐
                              │
   实时库存（门店 + 中心仓） ─┼─→ 补货模型 ─→ 建议补货单 ─→ 运营审核 ─→ 转采购单
                              │
   补货周期与提前期（门店级）─┘
                              │
   供应商匹配（优先级 + 账期 + 时效）─→ 自动拆单

4.2.2 关键能力

(1) 自动补货建议生成

每天凌晨 02:00 调度任务跑全量补货计算；

输出"门店 × SKU"维度的建议补货单；

运营在 Web 控制台批量审核，支持调整数量、移除 SKU、合并门店。

(2) 多供应商优先级匹配

每个 SKU 可配置多个供应商，匹配权重示例：

匹配得分 = 价格权重 × (1 - 价差%)
        + 账期权重 × (账期天数 / 60)
        + 时效权重 × (1 - 提前期天数 / 7)
        + 优先级权重 × (优先级分数)
        + 库存可用性 × (是否有现货)

权重总和 = 100%，业务可配。

(3) 一键转采购单

审核通过的补货建议，按"供应商 → 采购单"维度自动拆单；

不同门店但同供应商的建议合并下单，仓库统一收货后再分拨；

自动关联合同条款（参见 4.1.3），下单即生成应付台账。

4.3 模块三：三平台商品与库存同步中台

这是一期技术含量最高、风险最大的模块。我们用"商品中台 + 库存中台"双中心，配合"事件驱动 + 串行扣减"严防超卖。

4.3.1 商品主数据中心（PIM）

(1) 主数据模型

spu                  标准产品（品牌 + 通用名 + 剂型）
sku                  最小销售单位（含规格、批准文号、生产厂家、说明书）
sku_media            多媒体（主图、详情图、说明书 PDF）
sku_attribute        类目扩展属性（处方药/OTC、医保、用法用量等）
platform_mapping     平台映射（系统 SKU ↔ 美团/饿了么/京东商品 ID）
platform_price       平台独立定价（同 SKU 不同平台不同价）
platform_listing     平台上下架状态（按平台 + 门店维度）

(2) 同步策略

推模式（系统 → 平台）：商品/价格/库存变更，发布事件到 Kafka，消费者按平台调用 OpenAPI 推送。

拉模式（平台 → 系统）：订单、平台改价（如平台自营活动）通过 Webhook 或轮询拉回，统一进 ODS（操作数据存储）层后再分发。

冲突仲裁：系统为唯一可信源（Source of Truth），平台侧变更需经过审批回写或被系统覆盖。

(3) 一键同步

商品维护界面顶部"同步至：☑美团 ☑饿了么 ☑京东"勾选，提交即发布事件，UI 实时展示三平台同步状态（成功/进行中/失败 + 失败原因）。

4.3.2 统一库存中心（IMS）—— **防超卖核心**

(1) 库存模型

inventory_master       主库存（门店 + SKU + 实物可用 + 预占 + 在途）
inventory_log          库存流水（每笔变动一行，永不更新）
platform_stock_view    平台库存视图（系统库存 → 三平台的映射，含安全冗余）
stock_lock             分布式锁（Redis，秒级颗粒度）

(2) 库存同步链路

平台订单回传 → 接入网关 → 幂等校验 → 加锁(Redis) → 扣减主库存
            → 写库存流水 → 发布库存变更事件
            → 反向推送其他两平台调整库存 → 释放锁

关键点：

同 SKU 同门店扣减串行：用 Redis 分布式锁，颗粒度到 SKU + 门店，互斥但不影响并发；

幂等：平台订单号 + 商品行号作为幂等键，重复回调直接返回成功；

安全冗余：推送给平台的库存 = 系统库存 × (1 - 安全系数)，默认 5%，热销 SKU 可调高，进一步降低瞬时超卖概率；

对账兜底：每 30 分钟跑一次三平台库存对账，发现差异立即修正并告警。

(3) 平台独立定价

价格与库存解耦：库存维度是 SKU + 门店，价格维度是 SKU + 门店 + 平台，价格修改不触发库存同步，反之亦然。

(4) 平台对接清单（一期）

| 平台 | 关键 API | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 美团闪购/外卖 | 商品发布、库存批量同步、订单回推、价格更新 | 需药品类目特殊资质 |
| 饿了么蜂鸟即配 | 同上 | 接口风格与美团接近 |
| 京东到家 | 同上 | 限流相对严，需做令牌桶 |

每个平台均做适配层（Adapter Pattern），未来加入抖音/小红书等新平台只需新增一个适配器，不动核心。

五、数据安全、合规与可观测

5.1 安全设计

网络：VPC + 安全组 + WAF；所有对外接口仅 HTTPS（TLS 1.3）。

身份：RBAC + ABAC 双权限模型；管理员、采购员、运营、财务、供应商五种角色基础模板。

三方安全：供应商门户独立子域名 + 风控（异地登录预警、防爆破）。

5.2 合规

GSP：药品采购、入库、销售全链路可追溯；批号、效期、批准文号字段强校验；首营资料归档。

等保 2.0：架构按等保三级标准设计，可在二期完成正式备案。

数据合规：客户信息（药店运营者）按《个人信息保护法》最小化收集 + 用户授权。

5.3 可观测性

业务监控：库存同步延迟、超卖事件、对账单生成耗时、补货任务成功率，全部上 Grafana 看板；

链路追踪：SkyWalking 全链路追踪，定位"哪个平台同步慢"只要 10 秒；

告警：超卖、库存差异 > 阈值、对账差异红灯、平台 API 限流，分级推送企微 / 短信 / 电话。

六、项目实施计划

6.1 总体节奏（共 10 周，1 周 = 5 个工作日）

W1     W2     W3     W4     W5     W6     W7     W8     W9     W10
└─需求─┘
       └─设计与原型─┘
              └────── 开发迭代（双周冲刺）──────┘
                                       └─集成测试─┘
                                              └─UAT─┘
                                                  └─上线─┘

| 阶段 | 周次 | 主要交付物 |
| --- | --- | --- |
| 需求澄清 | W1 | PRD、流程图、字段字典、合同样本/平台账号清单 |
| 设计与原型 | W2 | 架构设计文档、数据库设计、UI 高保真原型、API 草案 |
| 迭代 1（采购对账） | W3–W4 | 合同/订单/对账/返利完整闭环 |
| 迭代 2（PIM + IMS） | W4–W6 | 商品主数据、库存中心、三平台同步联调 |
| 迭代 3（补货引擎） | W6–W7 | 补货模型、建议单、一键转采购 |
| 迭代 4（供应商门户 + 收尾） | W7–W8 | 门户、权限、看板、操作手册 |
| 集成测试 | W8–W9 | 全链路压测、安全测试、超卖压力测试 |
| UAT + 数据迁移 | W9 | 飞书表格 + Excel 数据清洗导入 |
| 上线 + 试运行 | W10 | 灰度（10 家门店 → 50 → 全量）、值守 |

6.2 推荐团队配置（甲方协同）

乙方（我方）

| 角色 | 人数 | 阶段 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 全程 |
| 架构师 | 1 | W1–W6（重点前期） |
| 后端开发 | 3 | 全程 |
| 前端开发 | 2 | W2–W10 |
| 测试工程师 | 1 | W4–W10 |
| 实施 / 数据迁移 | 1 | W8–W10 |
| 运维 / DevOps | 0.5 | 全程 |

甲方（智合）

| 角色 | 职责 |
| --- | --- |
| 业务负责人（魏总/吴总） | 决策、范围管控、跨部门协调 |
| 采购、运营、财务 Key User | 各自模块需求确认与 UAT |
| IT 对接人 | 平台账号、内部数据、安全审批 |

6.3 风险与应对

| 风险 | 概率 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 三平台 API 接入资质审批慢 | 高 | W1 立即并行启动资质申请；联调阶段先用沙箱 |
| 历史数据脏 / 字段口径不统一 | 高 | W1 数据摸底，W7 起做数据清洗；上线先并行运行 2 周 |
| 业务规则变动频繁 | 中 | 返利、补货走规则引擎，业务自助调参 |
| 超卖事故 | 中 | 双重防护（串行扣减 + 安全冗余）+ 30 分钟对账兜底 |
| 关键人员流失 | 低 | 文档驱动开发，所有设计/接口/SQL 入库 Confluence |

七、交付清单

7.1 系统交付

完整可运行的 ERP + 中台系统（含全部一期功能）；

部署在客户阿里云账号或私有云，源代码完整移交（可选）；

三套环境（测试 / 预发 / 生产）+ K8s 部署脚本；

灾备脚本与演练记录。

7.2 文档交付

| 类别 | 文档 |
| --- | --- |
| 需求 | PRD、流程图、UI 原型 |
| 设计 | 架构设计、数据库设计（含 ER 图）、API 文档（OpenAPI 3.0） |
| 开发 | 代码规范、Git 分支策略、CR 记录 |
| 测试 | 测试用例库、压测报告、安全测试报告 |
| 运维 | 部署手册、运维 SOP、应急预案 |
| 用户 | 各角色操作手册、培训视频 |

7.3 服务交付

上线后 3 个月免费保修（缺陷修复 + 紧急响应 4 小时内）；

上线 培训 4 场（采购、运营、财务、IT 各一场）；

7 × 12 工单支持。

八、报价框架（详细报价可单独出 SOW）

一期建议预算区间：¥XX 万 – ¥XX 万，包含：

软件开发服务费（按工时 + 角色）；

三方组件授权费（如 Camunda 商业版可选）；

阿里云资源年费（一期建议规格：8C16G × 4 应用节点 + 数据库 + Redis + Kafka）；

上线后 3 个月保修。

具体数字将在确认范围与对接边界后，以 SOW 附件形式给出。

九、为什么选择我们做这件事

我们懂医药即时零售：方案中对 GSP、批号效期、O2O 平台医药类目的细节，不是通用 ERP 厂商能给出的。

我们用"数据底座先行"的方式做一期：而不是堆功能，确保二期 WMS、分账、AI 补货都能在同一套底座上自然演进，不会推倒重来。

超卖、对账、合规这三大坑我们都做了硬性保障：方案里每一处"严防超卖、批号留痕、合同快照"都是行业经验沉淀，不是写出来好看。

节奏可控：10 周节奏，双周冲刺、灰度上线、数据并行，最大程度降低切换风险。

二期延续性：一期的事件总线、商品中台、库存中台天然支撑二期分账系统的资金事件路由，二期接入支付通道可在 4 周内完成。

附录 A：一期与二期能力延续对应表

| 一期能力 | 二期延续 |
| --- | --- |
| 采购订单 + 入库单 + 应付台账 | → WMS 拣货/出库；财务应付自动化 |
| 商品主数据 + 平台同步 | → 活动配置、CRM、会员体系 |
| 统一库存中心 + 事件总线 | → 门店收货扫码、报损、上架 APP |
| 销售数据回传 + 运营费基础数据 | → 运营费自动对账、催收闭环 |
| 资金流水雏形（应付/应收） | → 分账系统（接入银行/第三方支付） |

附录 B：建议尽快确认的清单（启动前）

美团/饿了么/京东三平台开放平台账号与药品类目资质；

阿里云账号、域名、SSL 证书；

飞书多维表格、Excel 历史数据导出权限；

与主要供应商沟通"线上对账"的接受度（影响供应商门户推广节奏）；

项目主联系人、Key User 名单与决策权限。

联系人：老吴  我们期待与智合一起，把"手工驱动"真正变成"系统驱动"。